แผนดำเนินงาน

ประจำปี  2555

เทศบาลตำบลแม่กา

อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา

สารบัญ

เรื่อง			หน้า

ส่วนที่    1	บทนำ	1

ส่วนที่    2	บัญชีโครงการกิจกรรม	2

ส่วนที่    3	การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ	30

ส่วนที่  1  บทนำ

1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก

เทศบาลตำบลแม่กา ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 3 ปี(2555-2557)  และได้จัดทำแผน 3 ปีซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี  และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผน  2 ประเภทนั้นเพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 เทศบาลตำบลแม่กาโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2555 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555 ของเทศบาลตำบลแม่กาขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555   มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กามุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

  - วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

- เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

- เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  - ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   (หมวด5ข้อ26)  ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินงานของเทศบาลแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

  - แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้

- เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน(Action Plan)

- จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

- แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

- เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินงานในพื้นที่เทศบาล

1.5	ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.	ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.	มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. 	เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. 	ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. 	สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลแม่กา

6. 	สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่กาในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาโดยประกอบด้วย

  - สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน

  - บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

.บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)

1.    ภายใต้ยุทธศาสตร์   การพัฒนาเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนา  เช่น  ส่งเสริมอาชีพ  ด้านการเกษตร  เป็นต้น

( 1 )  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 | ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | หมู่ที่4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขุดลอกร่อยระบายน้ำและงานวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 | ขุดลอกร่อยระบายน้ำและงานวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอย 7 หมู่ที่ 15 | ขยายเขตไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอย 7 หมู่ที่ 15 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการจัดซื้อเตาเผาศพไร้มลพิษ ฌาปนสถานวัดห้วยเคียน หมู่ที่ 2 | จัดซื้อเตาเผาศพไร้มลพิษ ฌาปนสถานวัดห้วยเคียน หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฌาปนสถาน วัดห้วยเคียน หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารฌาปนสถาน วัดห้วยเคียน หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างเสาธงของสำนักงานเทศบาล | ก่อสร้างเสาธงของสำนักงานเทศบาลขนาดความสูง 12 เมตร พร้อมเทฐานกว้าง 3.50 เมตร ยาว 4 เมตร | บริเวณสำนักงานเทศบาล | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 | หมู่ที่ 17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 | หมู่ที่ 18 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 2 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 2 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 16 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 16 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 1 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 1 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 22 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 6 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 12 | ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟกิ่งสาธารณะ หมู่ที่ 12 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการวางท่อระบายน้ำ | วางท่อระบายน้ำตำบลแม่กา | ตำบลแม่กา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้)

2.    ภายใต้ยุทธศาสตร์   พัฒนาสังคม  การศึกษาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น  การสึกษา  การเรียนรู้  และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

( 1 )  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยาภาพทุนทางสังคม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลแม่กา | เสรมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพตำบลแม่กา | ตำบลแม่กา | งานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 2 )  แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานพิธีทางศาสนา ฯลฯ | จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานพิธีทางศาสนา ฯลฯ | เทศบาลตำบลแม่กา | งานการศึกษา (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 3 )  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต่อต้านยาเสพติด | แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ต่อต้านยาเสพติด | ตำบลแม่กา | งานการศึกษา (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 4 )  แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ส่งเสริมสุขภาพราษฎรตำบลแม่กา | ส่งเสริมสุขภาพราษฎรตำบลแม่กา | ตำบลแม่กา | ฝ่ายสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุน อสม. | อุดหนุน อสม. | ตำบลแม่กา | ฝ่ายสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 5 )  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส | สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน | ตำบลแม่กา | สำนักปลัด กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | หมู่ที่ 1-18 | สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) |  |  |  | (ทุกเดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สงเคราะห์ผู้พิการ | เพื่อจ่ายค่าเบี้ยผู้พิการ | หมู่ที่ 1-18 | สำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน) |  |  |  | (ทุกเดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สงเคราะห์000ผู้ติดเชื้อเอดส์ | เพื่อจ่ายค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อเอดส์ | หมู่ที่ 1-18 | งานพัฒนาชุมชน(สำนักปลัด) |  |  |  | (ทุกเดือน) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าเรียนได้ | สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้สามารถเข้าเรียนได้ | ตำบลแม่กา | งานการศึกษา (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

3.    ภายใต้ยุทธศาสตร์   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  แหล่งน้ำ  ดิน  ป่าไม้  แร่ธาตุ  คุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ขยะ  น้ำเสีย  หมอกควัน  ไฟป่า  และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

( 2 )  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยาภาพชุมชน  เพื่อการจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลแม่กา | จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลแม่กา | หมู่ 1- 18 | ฝ่ายสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย)

4.    ภายใต้ยุทธศาสตร์   ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

( 1 )  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาศักยาภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร | เพื่อทบทวน สมาชิก อปพร และการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | ตำบลแม่กา | งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 2 )  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบการป้องกันอาชญากรรม  อุบัติภัยและสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัย พิบัติต่าง ๆ | บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบภัย พิบัติต่าง ๆ | ตำบลแม่กา | งานป้องกัน ฯ สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

( 3 )  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เทศบาลดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น | ดำเนินการตามนโยบาย เช่น โครงการปกป้องสถาบัน | เทศบาลตำบลแม่กา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนดำเนินงานประจำปี 2555

เทศบาลตำบลแม่กา

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์  การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี)

5.    ภายใต้ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร

(1)  แนวทางการพัฒนา  การจัดการบริการองค์กร  ตามหลักธรรมาภิบาล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โตรงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ หรือข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนา | จัดเก็บข้อมูล จปฐ หรือข้อมูลการประเมินผลแผนพัฒนา | ตำบลแม่กา | งานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน | สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า | สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม  และการมีส่วนร่วมของ  อปท.และทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้าน | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและประชาคมหมู่บ้าน | หมู่ที่ 1-18 | งานนโยบาย ฯ (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการทัศนศึกษาดูงาน | ศึกษาดูงานของสมาชิกสภา เทศบาลคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน พนักงานจ้าง | นอกเขตเทศบาลตำบลแม่กา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา | เป็นค่าจัดงานบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง | ปกครองอำเภอเมืองพะเยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา | เป็นค่าจัดงานเทศกาลลิ้นจี่ | ปกครองอำเภอเมืองพะเยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | เป็นค่าจัดงานเทศกาลลิ้นจี่ | ปกครองจังหวัดพะเยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา | เป็นค่าจัดงานเทศกาลงานกาชาด | ปกครองอำเภอเมืองพะเยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 7 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา | สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศตส จ.พะเยา) | ปกครองจังหวัดพะเยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | พื้นที่ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ.2554 |  |  | พ.ศ.2555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา | เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจ้าง | เทศบาลตำบลแม่กา | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง ฝ่ายสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล | เทศบาลตำบลแม่กา | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่กา | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาปริญญาโท ของพนักงาน สมาชิสภา | เทศบาลตำบลแม่กา | สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาปฐมวัย สำหรับ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เทศบาลตำบลแม่กา | งานการศึกษา (สำนักปลัด) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ส่วนที่  3

การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  6  ข้อ  28  ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

1.  การติดตามและประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ   29  ดังนี้

1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.  รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น    ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร

การตรวจสอบโดยอำเภอ

โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โดยตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลในอำนาจการกำกับดูแลของนายอำเภอเมืองพะเยาตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ  2496  มาตรา  71  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม

1.    เทศบาลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน  โดยเลือกผู้ที่มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยวิธีสอบราคา  ประกวดราคา  และวิธีพิเศษ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2548  ข้อ  29  วรรคสอง  โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดำเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย  2  คน

2.   ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดำเนินงานของเทศบาลตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3.    เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตำบลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน

- ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา

เรื่อง   ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2555  ของเทศบาลตำบลแม่กา

………………………………………

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 26 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน  ซึ่งเทศบาลตำบลแม่กาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบฯ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาได้พิจารณาให้ความเห็น

ชอบแล้ว  ในการประชุม เมื่อวันที่  23 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2554

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26 (2) เทศบาลตำบลแม่กาจึงประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2555 ของเทศบาลตำบลแม่กา ให้ทราบโดยทั่วกัน

- ประกาศ   ณ   วันที่   28   เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2554

เสน่ห์  กันทะวัง

( นายเสน่ห์  กันทะวัง )

นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา