**สรุปแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**เทศบาลตำเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **หมายเหตุ** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 40 | 40 | - | - | - |
| 2 | ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง | 32 | 19 | - | 13 | - |
| 3 | ด้านบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 1 | **-** | **-** | 1 | - |
| 4 | ด้านการเพิ่มสมรรถภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน | 5 | **-** | **-** | 5 | - |
| 5 | ด้านความเข้มแข็งของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 3 | - | - | - |
| 6 | บัญชีครุภัณฑ์ | 2 | 2 | - | - | - |
| **สรุปผลการดำเนินงาน** | | **83** | **64** | **-** | **19** | **-** |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางการพัฒนา เช่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพที่ดีและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงที่จอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ 4  บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 กว้าง 6.40 เมตรยาว 22.00 เมตร จำนวน 2 แผง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 281.60 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.40 ตารางเมตร จุดที่ 3 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร  สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบล แม่กา พิกัด 47Q E597567 N2109730 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาล  ตำบลแม่กา | 230,000 | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและลานจอดรถ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่กาหมู่ที่ 4บ้านโทกหวากตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา0.04เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920.00 ตารางเมตร และก่อสร้างลานจอดรถผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,900.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กาพิกัด 47Q E597488 N2109634 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา | 2,200,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 3 | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามลานปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา  หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามลานปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กาพิกัด47Q E597653 N2109725 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุดรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา | 150,000 | - | **√** | - | - | - |
| 4 | โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 8  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ทำการขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 จำนวน 2 ช่อง ข้างละ 1.50 เมตร จุดที่ตั้งโครงการพิกัด 47Q E595402 N2114043 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 350,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

**ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 1บ้านหม้อแกงทองตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120.00ตารางเมตร พร้อมทำการวางท่อ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6.00 ท่อนรวมทั้ง 2 จุด 12.00 ท่อน จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล. เดิมพิกัด 47Q E596687 N2103085 จุดสิ้นสุดโครงการSTA. 0+280.00พิกัด 47Q E596555 N2102889 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 659,6๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 165.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านเลขที่ 538 พิกัด47Q E598159 N2106077 จุดสิ้นสุดโครงการลำห้วยเคียน พิกัด47Q E598273 N2106051 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 470,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  บ้านแม่กาหลวง  ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล. เดิม พิกัด47Q E599545 N2107143 จุดสิ้นสุดโครงการ STA. 0+100.00พิกัด 47Q E599644 N2107156 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 249,000 | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 8 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิดในหมู่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโทกหวากตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 137.00 เมตรหนา 0.15 เมตร รวมถึงงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 30 ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 2 บ่อจุดเริ่มต้นโครงการ บริเวณสี่แยกข้างบ้านนางบัวผัด ลิม  พิกัด47Q E597108 N2109867 จุดสิ้นสุดโครงการ เชื่อมต่องานวางท่อระบายน้ำเดิมหน้าบ้านนายโพธิ์ ทินนา พิกัด 47Q E596979 N2109834 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา | 597,000 | - | **√** | - | - | - |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้านนางสม มะอุเต็นหมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 348.00 ตารางเมตร พร้อมราวกันตกเหล็กสูง 1.00 เมตร ยาว 85 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน คสล.เดิม พิกัด 47Q E595265 N2114506 จุดสิ้นสุดโครงการSTA.0+087.00 พิกัด 47Q E595282 N2114584 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 423,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5บ้านแม่ต๋ำบุญโยงตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน คสล.เดิม พิกัด 47Q E595406 N2114118 จุดสิ้นสุดโครงการ STA.0+028.00  พิกัด 47Q E595434 N2114116 | 89,000 | - | **√** | - | - | - |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนายพงษ์ศักดิ์ วงค์ขัติ  ถึงSTAที่0+200กม.  หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน คสล.เดิมพิกัด 47Q E597306 N2107741 จุดสิ้นสุดโครงการSTA.0+200.00  พิกัด 47Q E597191 N2107581 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 465,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบัว  ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้า ง0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 209.00 เมตรหนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณปากทางเข้า ซอย 4พิกัด 47Q E600440 N2105219 จุดสิ้นสุดโครงการลงลำเหมืองสาธารณะ พิกัด 47Q E600324 N2105153 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบล  แม่กา | 816,000 | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 7หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 94.00 เมตรหนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณปากซอย 7 ข้างบ้านนางสาวนารีรัตน์ ธิราชพิกัด 47Q E595055 N2114946 จุดสิ้นสุดโครงการลงลำเหมืองในหมู่บ้าน พิกัด 47Q E594961N2114926  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 367,000 | - | **√** | - | - | - |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 12 หมู่ที่10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ทั้ง 2 ข้าง จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิมพิกัด47Q E595220 N2100870 จุดสิ้นสุดโครงการSTA.0+150.00 พิกัด 47Q E595315 N2100907 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 357,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 15 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมในหมู่บ้านจำนวน 2 จุด หมู่ที่ 11บ้านแม่ต๋ำบุญโยงตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ท่อลอดเหลี่ยม ซ.1-ซ.2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 8.00 เมตรจำนวน 1 ช่อง  พิกัด 47Q E595647 N2112401  จุดที่ 2 ท่อลอดเหลี่ยมข้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.50 เมต รยาว 6.00 เมตรจำนวน 1 ช่อง  พิกัด 47Q E595598 N2112407 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 800,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 16 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่งตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 36.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการข้างร้านค้าชุมชนพิกัด47Q E598346 N2106637 จุดสิ้นสุดโครงการ STA.0+036.00พิกัด 47Q E598337 N2106668 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 102,7๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นซอยบ้านนายนรินทร์ สิทธิ หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุขตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,080.00 ตารางเมตรและมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า312.00 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนนหินคลุกเดิม  พิกัด 47Q E594240 N2111724 จุดสิ้นสุดโครงการ STA 0+520กม.  พิกัด 47Q E594190 N2112197 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 366,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 18 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย 2  หมู่ที่ 16  บ้านแม่กาห้วยเคียน  ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85.00เมตร จุดเริ่มต้นโครงการรางระบายน้ำเดิม  พิกัด 47Q E597730 N2105262 จุดสิ้นสุดโครงการรางระบายน้ำเดิม  พิกัด 47Q E597700 N2105314 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 247,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 19 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 17 บ้านแม่กาโทกหวากตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากกว้าง0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตรจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนข้างประตูวัดทิศใต้  พิกัด 47Q E597324 N2109556 จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมร่องน้ำหน้าวัดโทกหวาก  พิกัด47Q E597386 N2109651 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา | 984,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 20 | โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบประปาภูเขา  บ้านเด่นขาม หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อยตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตรสูง 1.50 เมตร จำนวน 1 ฝาย และระบบประปาภูเขา จุดที่ตั้งโครงการ  47Q E601771 N2093815 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตำบลแม่กา | 200,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

**ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 21 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์  จุดที่ตั้งโครงการพิกัด  47Q E596016 N2111110 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 200,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 22 | โครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา (ห้วยทรายแดง) หมู่ที่ 14 บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่างานวางท่อระบบส่งน้ำ PVC Ø 2” ความยาวไม่น้อยกว่า940 เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น 47Q E593790 N2101860 จุดสิ้นสุด  47Q E594440 N2101430 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแม่กา | 174,9๐๐ | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1** ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางการพัฒนา เช่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาแหล่งน้ำ

พัฒนาองค์ความรู้ เป็นต้น

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าอย่างพอเพียงและทั่วถึง

แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| ๑ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 1 บ้านหม้อแกงทอง  ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอย1 (แทนโคมเก่า)  (พิกัด 19.022541,99.921393) จุดที่ 2 ซอย1 กลางซอย  (พิกัด19.022379,99.921813) จุดที่ 3 ซอย1 สามแยก(พิกัด 19.022083,99.922193) จุดที่ 4 ซอย1 หน้าบ้านฐิติภา(พิกัด 19.021898,99.922302) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | ๓5,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 2 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ข้างหอพักสมอคำ(พิกัด19.043052,99.933539) จุดที่ 2 บ้านนางเขียว  (พิกัด 19.043510,99.927500) จุดที่ 3 กลางซอยหอเจ้าพ่อ(พิกัด 19.042107,99.934061) จุดที่ 4 กลางซอย 3  (พิกัด19.045506,99.931247) จุดที่ 5 หน้าร้านนางตุ้ย (พิกัด19.022017,99.945235) จุดที่ 6 โค้งก่อนถึงสุสานหน้า มจร. (พิกัด19.029259,99.931719) จุดที่ 7 ก่อนถึงโรงน้ำแข็งพญาไม้ (พิกัด19.026200,99.938933) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 50,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 3 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 3 บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอยแยกไปบ้านแม่กาไร่(ดอยโตน)  (พิกัด19,059949,99.943134) จุดที่ 2 ซอยแยกไปบ้านแม่กาไร่(ดอยโตน)  (พิกัด 19.060313,99.942991) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 4 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 4 บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้จุดที่ 1 ซอยข้างวัดแม่กาโทกหวาก (พิกัด19.077343,99.924723) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอยบ้านนางแก้ว(พิกัด 19.117844,99.907478) จุดที่ 2 หน้าบ้านนางแสงเดือน (แทนโคมเก่า) (พิกัด 19.120919,99.905319) จุดที่ 3 สามแยกทางไปแม่กาจำป่าหวาย(พิกัด 19.119741,99.916418) จุดที่ 4 ปากทางเข้าศาลาประชาคม (แทนโคมเก่า) (พิกัด19.120282,99.906263) จุดที่ 5 ทางไปแม่กาจำป่าหวาย (พิกัด 19.119039,99.910325)รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 6 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6บ้านแม่กาไร่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 6 บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนางดี(พิกัด19.056181,99.922374) จุดที่ 2 ข้างวัดแม่กาไร่(พิกัด19.070405,99.935088) จุดที่ 3 หัวสะพาน (พิกัด19.074184,99.932589) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 7 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 7 บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 7 บ้านบัว ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ทางไปบ้านบัวแม่กาหลวง (พิกัด 19.044683,99.952305) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 8 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ,  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  หมู่ที่ 8 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  ตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 8 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอย 3  (พิกัด 19.112683,99.906459) จุดที่ 2 ซอย 10 (พิกัด19.106171,99.909476)จุดที่ 3 ท้ายซอย 1  (พิกัด 19.116805,99.908894) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 9 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยงตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอย3 (แทนโคมเก่า)  (พิกัด 19.121816,99.903047) จุดที่ 2 ซอย3 (พิกัด19.122042,99.902856) จุดที่ 3 ซอย 7 หน้าบ้านนายขาว  (พิกัด 19.125289,99.903362) จุดที่ 4 ถนนประชาอุทิศ(พิกัด 19.124546,99.906370) จุดที่ 5 ถนนฟากน้ำ  (พิกัด 19.125897,99.912674) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 10 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม  ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 10 บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบล  แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้  จุดที่ 1 ปากซอย 6 (พิกัด 19.004164,99.896926) จุดที่ 2 ปากซอย7  (พิกัด19.003394,99.896623)  จุดที่ 3 หน้าบ้านนายลม รัน  (พิกัด 19.003614,99.896142)  จุดที่ 4 หน้าบ้านนายกล้าหาญ ขันทอง  (พิกัด 19.004213,99.895353) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 11 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 11บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 11บ้านแม่ต๋ำบุญโยงตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอย 10 หน้าบ้าน นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง บ้านเลขที่ 145  (พิกัด19.106905,99.905252) จุดที่ 2 ซอย 10 หน้าบ้าน นายสาธิต จินะสอน บ้านเลขที่ 144  (พิกัด 19.107063,99.905530)  จุดที่ 3 ซอย 7 หน้าบ้าน นางประกาย พิพัฒสันตินุกูล บ้านเลขที่ 40/1  (พิกัด19.105262,99.905644) จุดที่ 4 ข้างบ้าน นายสนิท อุตยานะบ้านเลขที่ 83  (พิกัด 19.104549,99.907929) จุดที่ 5 ถนนหมู่บ้านเชื่อมถนนหมายเลข1  (พิกัด 19.104155,99.909505) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 12 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่ง  ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 12 บ้านแม่กาหัวทุ่งตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้าน  นายธนากร ใจหล้า(แทนโคมเก่า)  (พิกัด 19.050493, 99.934493)  จุดที่ 2  หน้าบ้านนางศรีนวล ทวะชาลี(แทนโคมเก่า)  (พิกัด19.054489,99.932356)  จุดที่ 3 หน้าบ้านนางจำลอง ผัดดี(แทนโคมเก่า)  (พิกัด19.052177,99.935296)  จุดที่ 4 หน้าบ้านนายเจือ เปลวทอง(แทนโคมเก่า)  (พิกัด19.050474,99.934612)  จุดที่ 5 ทางออกหมู่บ้านตรงข้ามศาลาอเนกประสงค์(แทนโคมเก่า)  (พิกัด19.051936,99.934333) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 13 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตฯไฟฟ้าสาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 13 บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ท้ายซอย 2(หน้าบ้านเลขที่ 349)  (พิกัด19.090573,99.917186)  จุดที่ 2 ท้ายซอย 2  (พิกัด19.089753,99.917446)  จุดที่ 3 ท้ายซอย 2  (พิกัด19.090019,99.917332) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 14 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 14 บ้านนาไร่เดียว ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 14 บ้านนาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้จุดที่ 1 หน้าบ้านนายแสงทอง  (พิกัด 18.981560,99.908601 จุดที่ 2 หน้าบ้าน นางไน  (พิกัด 18.981876,99.908440) จุดที่ 3 หน้าบ้านนางเฉี่งเอียน  (พิกัด 18.982522,99.907827) จุดที่ 4 หน้าบ้านนายมี  (พิกัด18.983867,99.907069) จุดที่ 5 หน้าบ้านนางอินปั่น(แทนโคมเก่า)  (พิกัด 18.987328,99.904499)รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ |  |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 15 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ  (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 15 บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้  จุดที่ 1 ท้ายซอย 1  (พิกัด 19.095711,99.902675)  จุดที่ 2 ซอย 14  (พิกัด 19.082312,99.896606)  จุดที่ 3 ซอย 14  (พิกัด19.082142,99.896811) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 16 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)หมู่ที่ 16บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)  หมู่ที่ 16 บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ซอยหอพักหญิงปัญญาวงศ์  (พิกัด19.030420,99.928431) จุดที่ 2 ซอยหอพักพรทิพย์  (พิกัด19.027805,99.924625) จุดที่ 3 หน้าหอพักหญิงศลิษา สามแยกขึ้นไปหาหอพรชัย (พิกัด 19.027153,99.920880) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 50,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |
| 17 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,  พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)  หมู่ที่ 17  บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ 17 บ้าน แม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้ จุดที่ 1 ถนน หมู่ 17เชื่อม  หมู่ 4 (พิกัด 19.076199,99.923382)รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ |  |  | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 18 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อยตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 18 บ้านแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา มีดังนี้จุดที่ 1 บ้านเด่นขาม  (พิกัด 18.967729,99.969110) รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา | 35,๐๐๐ | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา พ.ศ.2568 | เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถบริหารกิจกรรมต่างๆในชุมชนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทหน้าที่และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สตรีที่ดีชุมชนถือเป็นแบบอย่าง พัฒนาศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็งเป็นฐานในการสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้านอาชีพในชุมชน และเพื่อให้ตัวแทนสตรีและผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนต่อไป | 20,000 | ก.พ.68 | - | -- | **√** | 19,99.40 |
| 2 | โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา | 20,000 | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 3 | โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัว ตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้สมาชิกในครอบครัวได้ตะหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามี ภรรยา บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก)และปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา | 10,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.พะเยา เขต 1 | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.พะเยา เขต 1 และเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบ 5 หมู่ | 1,463,400 | มี.ค.68 | **-** | **-** | **√** | 933,400 |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โดยการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีสถานศึกษา | 123,000 | - | **√** | **-** |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา | 350,600 | มี.ค.68 | **-** | **-** | **√** | 350,600 |
| 4 | โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา | เพื่อให้ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และ บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ | 10,000 | - | **√** | **-** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 5 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ | 15,000 | มี.ค.68 | **-** | **-** | **√** | 15,000 |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย | เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย | 10,000 | - | **√** | **-** |  |  |
| 7 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา | เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง สร้างนิสัยความพอเพียงให้กับเด็กปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ | 5,000 | มี.ค.68 | **-** | **-** | **√** | 5,000 |
| 8 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน | เพื่อให้ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก มีศักยภาพในการพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ | 40,000 | - | **√** | **-** |  |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวัย | เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีและถูกสุขลักษณะและเพื่อจัดหาวัสดุส่งเสริมสุขอนามัยสำหรับเด็ก | 20,000 | มี.ค.68 | **-** | **-** | **√** | 20,000 |
| 10 | โครงการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของสถานศึกษา อาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลแม่กา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา เขต 1 และโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา | 693,700 | มี.ค.68 |  | **-** | **√** | 693,700 |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล  แม่กา | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่กา | 101,600 | มี.ค.68 |  | **-** | **√** | 101,600 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 12 | โครงการส่งเสริมการกีฬาสู้ความเป็นเลิศ | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนในตำบลแม่กา | 30,000 | - | **√** | - | - | - |
| 13 | โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพตำบลแม่กา | เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของประชาชนในตำบลแม่กา | 100,000 | มี.ค.68 | - | - | **√** | 100,000 |
| 14 | โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น | 20,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 12,240 |
| 15 | โครงการพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชาวบ้านเพื่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน | เพื่อพัฒนาศักยภาพของปราชญ์ชาวบ้านและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | 15,000 | - | **√** | - | - | - |
| 16 | โครงการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน | เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน | 20,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กา | จัดอบรม จัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ รูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ และของดีตำบลแม่กา | 20,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรในพื้นที่ตำบลแม่กา และเพื่อนำทรัพยากรในพื้นที่มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน  มีการบูรณาร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบล  แม่กา | 20,000 | - | **√** | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568 | เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นการสร้างงาน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร กลุ่มอาชีพทางการเกษตรและประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาลตำบลแม่กา เป็นกลุ่มการเสริมสร้าง สนับสนุน การฝึกอบรมอาชีพ  ทางการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นสินค้าเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มอาชีพทางการเกษตร ในเขตเทศบาล  ตำบลแม่กา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และทัศนคติกับหน่วยงาน หรือ กลุ่มเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ | 40,000 | - | **√** | - | - | - |
| 3 | โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบล  แม่กา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กาเช่นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชน

ได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการรักให้เป็น หยุดตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | - | **√** | - | - | - |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแม่กา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | มี.ค.68 | - | - | **√** | 27,990 |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 70,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 58,680 |
| 4 | โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในตำบลแม่กา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | มี.ค.68 | - | - | **√** | 35,460 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 5 | โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในตำบลแม่กา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำ  ยาพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างเหมาพ่นหมอกควัน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 120,000 | - | **√** | - | - | - |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 40,000 | - | **√** | - | - | - |
| 7 | โครงการเยาวชนอาสา  กู้ชีพวัยจิ๋ว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 40,000 | - | **√** | - | - | - |
| 8 | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายอุดหนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน  ในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1-18 หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 360,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2** ด้านพัฒนาคน คุ้มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 ส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเครือข่ายพลเมือง และการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการคัดเลือกบุคคลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลแม่กา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดเลือกบุคคลและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลแม่กา | 20,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านด้านบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การแก้ไขและพัฒนาการเก็บขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดี

แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการบริหารขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 27,990 |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4** ด้านการเพิ่มสมรรถภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

**วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์** เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

**แนวทางการพัฒนาที่ 4.1** ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าในตำบลแม่กา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่า จัดทำแนวกันไฟ หรืออุปกรณ์ดับไฟป่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 50,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 46,540 |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าชุด  อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 100,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าชุด  อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 30,000 |
| 4 | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินตามโครงการฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 18,760 |
| 5 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการเยียวยา ฟื้นฟู หลังเกิดสาธารภัย ในพื้นที่ ตำบลแม่กา จำนวน 18 หมู่บ้าน รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ กรณีที่ได้มา ลงทะเบียนขอรับ ความช่วยเหลือเพื่อเสนอคณะกรรมการฯเพื่อพิจารให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหรือได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ | 100,000 | มี.ค.68 | **-** | - | **√** | 6,000 |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5** ด้านความเข้มแข็งของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้นำมีความรู้และมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสัมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | - | **√** | - | - | - |
| 2 | ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกที่เป็นกลาง ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่กา | 20,000 | - | **√** | - | - | - |
| 3 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน  กองช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานกองช่าง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | - | **√** | - | - | - |

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)**

**บัญชีครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม** | **ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน**  **(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 68)** | | | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)** |
| **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ดำเนินการแล้วเสร็จ** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 59,000บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำเดือนธันวาคม 2566)คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  -กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า  -ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร  -ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร  -ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง  -มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน | 118,000 | - | **√** | - | - | - |
| 2 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ | เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเทศบาลตำบลแม่กา (บัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2566)คุณลักษณะเฉพาะสังเขป  -เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 15.5 แรงม้า  -รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว  -มีกล่องหรือถุงเก็บหญ้า | 170,000 | - | **√** | - | - | - |