แผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ 2554-2556)

เทศบาลตำบลแม่กา

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลแม่กา

โทร.054-466605  ต่อ 25

โทรสาร  054-466137

ส่วนที่   1	1

บทนำ

ส่วนที่   2	4

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่กา

ส่วนที่  3	11

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ 4	13

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (2554-2556)

ส่วนที่  5	15

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี (2554-2556)

ส่วนที่  6	67

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

## ส่วนที่  1

## บทนำ

  - ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลัก

คิดว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางหนึ่ง  จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรม  ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี  โดยนำโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในแต่ละปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เป็นแนวทางจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น  ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2  ประการ  คือ

1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ / กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม

- กิจกรรมที่อยู่ในแผนปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี    ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ต่อไป

แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ   ดังนี้

- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

- เป็นเอกสารที่จะแสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

- เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี

  - วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์โดยรวมเพื่อนำแผนพัฒนาตำบลที่ได้มาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติตามแผน  ทั้งทางด้านการบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการบริหาร  สิ่งแวดล้อม  การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

วัตถุประสงค์เฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- เพื่อกำหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามปัญหาและความต้องการของประชาชน

- เพื่อเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล  กระทรวง  จังหวัด  อำเภอ  และท้องถิ่นอื่น  ได้อย่างเป็นระบบ

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและเป็นไปตามความจำเป็นเร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

- เพื่อกำหนดแผนงานโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

  - แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)

ขั้นตอนที่หนึ่ง

เตรียมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  กำหนดแนวทางการพัฒนาและจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

โดยให้พิจารณาดำเนินการ  ดังนี้

- การจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้อง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กา (พ.ศ.2554 -2558)

- การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) อาจทบทวนจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2552-2554)  โดยนำโครงการที่กำหนดไว้จะดำเนินการในปี 2553 มาใช้  หรืออาจพิจารณาทบทวน ปรับปรุงโดยการกำหนดรายละเอียด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ หรือจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่และเพิ่มเติมโครงการ สำหรับปี 2554

- ให้ยึดถือปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อันประกอบด้วย  3  ลักษณะ  คือ

ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ให้ยึดหลักความพอเพียงใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ครอบครัว ระดับชุมชน/องค์กรและระดับประเทศ โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิบัติในพื้นที่  เช่น  โครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการชุมชนพอเพียง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   ฯลฯ   เป็นต้น

- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ได้กำหนดให้เป็น”วาระแห่งชาติ” ที่สำคัญเรื่องหนึ่ง เพื่อปูพื้นฐานคนไทยและสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Society) ได้อย่างรู้เท่าทันท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลก และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างก้าวหน้า สมดุล ยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม โดยมีองค์ประกอบ 3 ทุน ได้แก่  ทุนมนุษย์  ทุนที่เป็นสถาบัน และทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม

- การดำเนินงานเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  ซึ่งถือเป็นนโยบายเรื่องหนึ่งในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2549-2554) และจะมีการดำเนินการต่อไปตามแผนฯ โดยมี

เป้าหมายมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ใน 5 มิติ  คือ  มิติเมืองปลอดภัย  มิติเมืองสะอาด  มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาลและมิติเมืองวัฒนธรรม

- นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูล

พื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

- คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆอย่างเหมาะสม  สำหรับเทศบาลตำบล

แม่กาได้มีการจัดทำผังชุมชนแม่กาแล้ว และได้ใช้ผังชุมชนดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีด้วย

8)  คำนึงถึงหลักการบูรณาการโครงการ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น เช่น โครงการที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกัน หากสามารถจัดทำโครงการพร้อมกัน ซึ่งสามารถประสานรูปแบบหรืองบประมาณให้มีลักษณะสอดคล้องต่อเนื่องกันแล้ว ให้ทำการประสานและบูรณาการโครงการ   เพื่อลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น

- แผนพัฒนาสามปี จะมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนั้นในการจัดทำโครงการให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงสถานะทางการ คลังของท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใกล้เคียงความจริงและในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของโครงการ  เช่น  โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและมีความจำเป็นเร่งด่วนมากต้องนำไปปฏิบัติก่อน โดยอาจแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อยเป็น 3 ประเภท คือ

1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

2)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

ตามที่มีระเบียบกฎหมายกำหนดไว้

3)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

รวมทั้งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดย

- สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้านของตำบลแม่กา

โดยการให้คำแนะนำในการจัดทำ ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนชุมชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมและพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการร่วมกับชุมชน  หรือ

โครงการ/กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถของชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี

2)   พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน

จากการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ทั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน

พื้นที่บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนา  เพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆในพื้นที่  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน  การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นกระบวนการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

ขั้นตอนที่สอง

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาตำบลแม่กา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและขั้นตอนที่หนึ่งมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

ขั้นตอนที่สาม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีและเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  และเสนอนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาเพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

เมื่อเทศบาลตำบลแม่กาประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีแล้ว  ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองต่อไป

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ  ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจ  กำหนดแนวทางการดำเนินงาน  และใช้ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตำบลนอกจากประโยชน์ในข้างต้นแล้ว  การจัดทำแผนพัฒนาสามปียังมีประโยชน์อีก  ดังนี้

1.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานแบบมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี

2.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการ / กิจกรรม  ตามความต้องการของประชาชน

3.  ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถใช้แผนพัฒนาสามปี  เป็นแนวทางการจัดข้อบัญญัติงบประมาณ

4.  ทำให้งานในฝ่ายต่าง ๆ  มีการประสานกันดี  กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆที่ทำ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า  นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดความประหยัดกับองค์กร

5.  ทำให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส

…………………….

ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่กา

  - สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลแม่กา  ตั้งอยู่ เลขที่  219  บ้านโทกหวาก  หมู่ที่ 4  ถนนพหลโยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพะเยา ประมาณ 15 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด  131  ตารางกิโลเมตร   ส่วนพื้นที่ตำบลแม่กาทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอเมืองพะเยา  โดยศาลากลางจังหวัดพะเยาจะอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่ตำบลแม่กา

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่กา  เป็นที่ราบสลับภูเขาทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของพื้นที่  ส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันตกของพื้นที่มีสภาพเป็นป่าเขา เนินเขาหรือเชิงเขา จึงเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลายสายที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำแม่ต๋ำ  ลำน้ำห้วยเคียน  ลำน้ำห้วยแม่นาปอย  และลำน้ำห้วยเกี๋ยง

ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนส่วนใหญ่  จะตั้งอยู่บริเวณสองฟากถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)  และชุมชนบางส่วนตั้งอยู่สองฟากถนนพะเยา – วังเหนือ  ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตำบลในการติดต่อชุมชนหรือตำบลอื่นๆ และมีลักษณะเด่นคือเป็นตำบลหน้าด่านก่อนเข้าสู่ตัวจังหวัดพะเยาทางทิศใต้และทิศตะวันตก  ลักษณะของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม  แต่บางส่วนมีลักษณะเป็นชุมชนผู้ประกอบการพาณิชยกรรม  บริเวณหมู่ที่ 1 , 2 , 12 , 16  และบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางพออยู่พอกิน นิสัยรักความสงบ  เรียบง่าย  และเคร่งครัดในพุทธศาสนา

อาณาเขต

- ทิศเหนือ	ติดต่อตำบลแม่ต๋ำและตำบลเวียง (เขต เทศบาลเมืองพะเยา)  อำเภอเมืองพะเยา

- ทิศใต้		ติดต่อตำบลบ้านร้อง  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง

- ทิศตะวันออก	ติดต่อตำบลจำป่าหวาย  อำเภอเมืองพะเยา

- ทิศตะวันตก	ติดต่อตำบลแม่นาเรือ และตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา

เขตการปกครอง

ตำบลแม่กาแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  18  หมู่บ้าน  คือ

หมู่ที่ 1  บ้านหม้อแกงทอง		หมู่ที่ 10  บ้านแม่กาท่าข้าม

หมู่ที่ 2  บ้านห้วยเคียน			หมู่ที่ 11  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง

หมู่ที่ 3  บ้านแม่กาหลวง			หมู่ที่ 12  บ้านหัวทุ่ง

หมู่ที่ 4  บ้านโทกหวาก			หมู่ที่ 13  บ้านหนองแก้ว

หมู่ที่ 5  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง		หมู่ที่ 14  บ้านนาไร่เดียว

หมู่ที่ 6  บ้านแม่กาไร่			หมู่ที่ 15  บ้านเกษตรสุข

หมู่ที่ 7  บ้านเวียงบัว			หมู่ที่ 16  บ้านแม่กาห้วยเคียน

หมู่ที่ 8  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง		หมู่ที่ 17  บ้านโทกหวาก

หมู่ที่ 9  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง		หมู่ที่ 18  บ้านแม่ต๋ำน้อย

ตารางข้อมูลแสดงจำนวนประชากรตำบลแม่กา

ที่มาข้อมูล   สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา  อำเภอเมืองพะเยา ( ข้อมูล  ณ เดือนพฤษภาคม  2553 )

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

การผลิตที่สำคัญของเทศบาลตำบลแม่กา  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูก  ได้แก่ ข้าว  ข้าวโพด  กระเทียม  หอมแดง  ถั่ว  ลำไย  ลิ้นจี่  มะขามหวาน  และฟักทอง  ซึ่งเป็นการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน  ส่วนที่เหลือก็จะจำหน่ายเป็นผลพลอยได้  มีเพียงส่วนน้อยที่จะเพาะปลูกเพื่อการค้าขาย  ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  สุกร  เป็ด  ไก่  และปลา

สภาพทางสังคม

การศึกษา

-	โรงเรียนระดับประถมศึกษา	4	แห่ง

-	โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา	2	แห่ง

-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4	แห่ง

-	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	แห่ง

-	มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	1	แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-	สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน	2	แห่ง

-	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	322	คน

-	ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี	1	แห่ง

-	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	1	แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-	สถานีตำรวจชุมชน	1	แห่ง

-	ตู้ยามด่านตรวจแม่ต๋ำ	1	แห่ง

-	ตู้ยามตำรวจทางหลวง	1	แห่ง

-	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	112	คน

-	รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์สำหรับดับเพลิง	2	คัน

-	รถดับเพลิง	1	คัน

ด้านอื่น ๆ

-	โทรศัพท์พื้นฐานและสาธารณะ	16	แห่ง

-	ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  (เอกชน)	1  	แห่ง

-	สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ  (บริการโทรศัพท์มือถือ)	18	แห่ง

-	ปั๊มน้ำมัน	2	แห่ง

-	ปั๊มน้ำมันชนิดหยอดเหรียญ	2	แห่ง

อู่ซ่อมรถ,  รถตู้ไปรษณีย์,  หอกระจายข่าว,  ศาลาพักร้อน,  หอพัก,  ร้านอาหาร,  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด,  ตลาดสด,  โรงสีข้าว  ฯลฯ  บริการเหล่านี้กระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆของตำบลแม่กา

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง

การคมนาคมขนส่งระหว่างตำบล  ใช้เส้นทางถนนในการเดินทางและการขนส่งโดยมีเส้นทางที่สำคัญ  จำนวน   2    เส้นทาง  ได้แก่

1)  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1  สายนครสวรรค์ – เชียงราย (ถนนพหลโยธิน)  ตั้งแต่ ม.14  บ้านนาไร่เดียว – ม.9 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง  ระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร

2)  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 120 สายพะเยา – วังเหนือ  ตั้งแต่สามแยกวังเหนือ – ม.15  บ้านเกษตรสุข  ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร

ในส่วนของการให้บริการรถประจำทาง  มีรถยนต์รับจ้างประจำทางให้บริการตามถนนสายพะเยา – แม่กา (ม.นเรศวร) และรถเมล์โดยสารสายเชียงราย – ลำปาง , สายเชียงราย – พิษณุโลก – กรุงเทพฯ ผ่านตำบลแม่กา

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภค

1)  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม

แหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติ  ได้แก่

ลำน้ำแม่ต๋ำ       ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศใต้ของตำบลแม่กา  บริเวณ ม.18 , ม.14 , ม.10 และ ม.1

ลำน้ำห้วยเคียน  ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกของตำบลแม่กา  บริเวณ ม.16  และ ม.2

ลำห้วยเกี๋ยง       ไหลมาจากเทือกเขาทางทิศตะวันตกของตำบลแม่กา  บริเวณ ม.2 , ม.12 , ม.17 และ ม.4

2)  แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค

-  ประปาหมู่บ้าน	จำนวน		18	แห่ง

-  บ่อบาดาล		จำนวน		20	บ่อ

-  บ่อน้ำตื้น		จำนวน		18	บ่อ

-  ฝาย			จำนวน		91	แห่ง

-  อ่างเก็บน้ำ		จำนวน		  4	แห่ง

-  ประปาภูเขา		จำนวน		  2	แห่ง

ไฟฟ้า

ตำบลแม่กามีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้าน  มีเพียง ม.18  เท่านั้น  ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้บางส่วน  เนื่องจากพื้นที่อยู่ห่างไกลจึงมีใช้เฉพาะไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะนั้น  ทางเทศบาลตำบลแม่กาได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง ) เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  ถ้ำ					จำนวน		2	แห่ง

-  น้ำตก					จำนวน		1	แห่ง

-  ภูเขาหินแกรนิต (ดอยโตน)		จำนวน		1	แห่ง

-  ลำน้ำ					จำนวน		4	สาย

-  ป่าไม้เบญจพรรณ (เขตป่าสงวน)	จำนวน		11	หมู่บ้าน

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่กา

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

เทศบาลตำบลแม่กาเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างของเทศบาล  ประกอบด้วยสองฝ่าย  คือ

1)  ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลแม่กา  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 2  เขตเลือกตั้งเขตละ 6 คน  จึงมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่กา  จำนวน  12  คน

- ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลแม่กา  มีคณะผู้บริหาร  จำนวน  3  คน  คือ  นายกเทศมนตรีและรอง

นายกเทศมนตรี  จำนวน  2  คน  ทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลตำบลแม่กาให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อบัญญัติ  ตลอดจนอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2543

การบริหารส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่กา

ส่วนราชการของเทศบาลตำบลแม่กา  มีปลัดเทศบาลตำบลแม่กาเป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  4  ฝ่าย  คือ

1)  สำนักปลัดเทศบาล

2)  ฝ่ายการคลัง

3)  ฝ่ายช่าง

4)  ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน เทศบาลตำบลแม่กามีจำนวนพนักงานเทศบาลทั้งหมด  29  คน   พนักงานจ้าง  จำนวน  24  คน  แยกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  12  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  12  คน  รวมทั้งสิ้น  53   คน

งบประมาณ

งบประมาณในการจัดทำงบประมาณที่ผ่านมา  เทศบาลตำบลแม่กามีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและรายจ่ายตามแผนงาน โดยยึดการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลเป็นหลักในการจัดทำงบประมาณ

ปีงบประมาณ  2550	รับจริง			  21,712,125.42		บาท

จ่ายจริง			  23,412,851.55		บาท

ปีงบประมาณ  2551	รับจริง			 36,374,906.80		บาท

จ่ายจริง			32,416,074.40		บาท

ปีงบประมาณ  2552         รายรับ			44,280,558.67		บาท

รายจ่าย			43,634,516.00		บาท

ส่วนที่  3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปี พ.ศ. 2552

1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  เทศบาลตำบลแม่กาได้ให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ  ตามกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงาน ขยายโอกาสและส่งเสริมการกระจายรายได้ของราษฎรให้การสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและกำจัดโรคระบาดของพืช  เพื่อลดปัญหาผลผลิตตกต่ำ

การดำเนินงานด้านสังคม

- ได้ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา , อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน  รวมถึงส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  รวมถึงสนับสนุนด้าน

งบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เช่น  การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งด่านตรวจและตั้งเวรยาม  เป็นต้น

การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต  รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้สะดวก

- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ

- ได้ทำการก่อสร้างฝาย  ขุดลอกลำเหมืองและคลองส่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับ

การเพาะปลูก

การดำเนินงานด้านสาธารณสุข

- ได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อ

ทรายอะเบทแจกจ่ายแก่ราษฎรในตำบลและออกทำการพ่นยา  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย

- ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน  ตามนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม

การดำเนินการด้านการเมืองการบริหาร

- ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

ให้มีการพัฒนาความรู้ในด้านการเมือง การปกครองและด้านกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

การดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ให้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่ยัง

ขาดแคลน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก

- สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียน

- ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านงานพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีพื้นบ้าน

- การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย

โดยฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูก  ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้

- ดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง  เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบล แม่กาให้เกิดความสวยงาม  อีกทั้งสนองแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ

ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  (พ.ศ.2554-2556)

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่	1	การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่	2	ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่	3	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่	4	ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่	5	ด้านบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

(1)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบ

1.2	ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรการศึกษา

1.3	เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.4	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

1.5	เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน

1.6	ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา

1.7	อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสานคุณค่า  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.8	เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมสถาบันศาสนา

1.9	ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว

1.10	ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม

1.11	การให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

1.12	ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชนและประชาชน

(2)	ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

2.1	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ

3.2	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน

2.3	ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

2.4	สนับสนุนและส่งเสริมการผลิต  การตลาด  สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2.5	พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

2.6	การดูแลและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

2.7	พัฒนาองค์กรภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการพาณิชย์

2.8	ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง

2.9	พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคม  ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

2.10	พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ระบบการส่งน้ำทางการเกษตร  และระบบประปา

2.11	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2.12	ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

(3)	ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1	อนุรักษ์  ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุกทำลายแหล่งน้ำ  ดิน  ป่าไม้  แร่ธาตุ  อื่น ๆ

3.2	บ้านเมืองสะอาด  ปลอดมลพิษ  มีการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ขยะ  น้ำเสีย  หมอกควัน  ไฟป่า  และแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

(4)	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4.1	การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

4.2	พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.3	ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม  อุบัติภัยและสาธารณภัย

การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

4.5	สร้างความมั่นคงของหมู่บ้านตามแนวชายแดน

4.6	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.7	การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.8	การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงาน  การค้ามนุษย์  แรงงานต่างด้าว

(5)	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

5.1	พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรและการจัดทำแผนชุมชน

5.2	พัฒนาบุคลากร

5.3	พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

5.4	พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน

ส่วนที่  5

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2554-2556)เทศบาลตำบลแม่กา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

(1)	ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1	ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  ทั้งในระบบและนอกระบบ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของเด็กเล็ก | - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) และอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ -สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ ฯ | 680,000 | 680,000 | 680,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ตามเกณฑ์และวัย | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนการจัดการศึกษาท้องถิ่นพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา | - เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของเด็กนักเรียนและเยาวชน - เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน | - จัดซื้ออาหารเสริม(นม) และสนับสนุนอาหาร กลางวันแก่สถานศึกษา จำนวน 4 โรง -สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 โรง | 2,600,000 600,000 | 2,600,000 600,000 | 2,600,000 600,000 | -เด็กนักเรียนและเยาวชนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา | สำนักงานปลัด |
| 3 | สนับสนุนการรับส่งนักเรียน | -เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน | นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้านอย่างทั่วถึง จำนวน 685 คน | 36,000 | 36,000 | 36,000 | นักเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 4 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการศึกษา | เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริหารจัดการ และการจัดการด้านการศึกษา | คณะผู้บริหารเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในเขตเทศบาล | 80,000 | 80,000 | 80,000 | การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 5 | เสริมสร้างพัฒนาทักษะนักเรียน | เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากชาวต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านดนตรีสากล | สนับสนุนงบประมาณในการจ้างครูชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษและอื่น ๆแก่นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลแม่กา สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครูสอนดนตรีสากลแก่เด็กนักเรียน | 200,000 84,000 | 200,000 84,000 | 200,000 84,000 | นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯสนทนากับชาวต่างประเทศ นักเรียนมีทักษะในการเล่นดนตรีสากล | สำนักงานปลัด |
| 6 | ส่งเสริมกีฬาพัฒนานักเรียน | เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด | นักเรียน จำนวน 685 คน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ | สำนักงานปลัด |
| 7 | จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา | เพื่อเป็นสถานที่โรงเรียนเด็กเล็กแบบรวมศูนย์ระดับตำบล | ก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยการในการพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง | 2,000,000 | - | - | มีสถานที่แบบรวมศูนย์สำหรับเลี้ยงดูและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็ก | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 8 | ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่กา | เพื่อให้ศูนย์เกิดความเข้มแข็งและเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมในท้องถิ่น | - ศูนย์เด็กและตำบลแม่กา | 200,000 | 200,000 | 200,000 | เด็กและเยาวชน เทศบาลต.แม่การู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วมการพัฒนา | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  1.2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน | เพื่อเข้าค่ายคุณภาพชีวิตเน้นกิจกรรมและให้ความรู้ในเรื่องโรคเอดส์ อนามัยเจริญพันธุ์, ยาเสพติด , การอยู่ร่วมกันในสังคม | นักเรียน ป.6. ม.3 และผู้ปกครองในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | นักเรียนมีคุณภาพชีวิตและมีความรู้เพิ่มขึ้น | -ฝ่ายสาธารณสุข |

แนวทางการพัฒนาที่  1.3  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ | เพื่อเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าฝึกทักษะต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้ | ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ จัดตั้งหอสมุดและสื่อต่าง ๆ เช่นอินเตอร์เนต | 2,000,000 | - | - | ผู้ที่มาใช้บริการได้ศึกษาการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ | สำนักปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | พัฒนาศักยาภาพ อสม. | - เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของ อสม. - เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขในชุมชน โดย อสม. - เพื่อให้ อสม. ทุกหมู่บ้านได้มีการพัฒนาศักยาภาพอย่างต่อเนื่อง - เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ อสม. | -70 % ของอสม.รวมกิจกรรมจำนวน 2 ครั้ง - 70 % อสม.ร่วมอบรม ฯ ประชุม จำนวน 3 ครั้ง - จัดศึกษาดูงานให้ อสม.เพื่อจะได้มีประสบการณ์เพิ่มเติม -จัดหาเครื่องแต่งกายให้ อสม. อุดหนุนการประกวด อสม.ดีเด่น | 300,000 | 300,000 | 300,000 | -อสม.มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น - อสม.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อสม.มีประสบการณ์สามารถพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น - อสม.มีเครื่องแบบครบดูเป็นระเบียบและเป็นทีม - อสม.มีขวัญและกำลังใจในการทำงานมากขึ้น | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 2 | จัดทำแผนปฏิบัติการและประเมินผลการดำเนินงาน | เพื่อพัฒนามาตรฐานสาธารณสุขชุมชน | ศูนย์สุขภาพชุมชนพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ศูนย์สาธารณสุขชุมชนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 3 | การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพ | หมู่ที่ 1-18 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ลดอัตราป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัดซีน | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 4 | ป้องกันและควบคุมโรค | เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก , ไข้มาลาเรีย , ไข้หวัดนก , ไข้หวัดใหญ่ ลื่น ๆ | หมู่ที่ 1-18 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | พื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาไม่มีโรคระบาด | ฝ่ายสาธารณสุข |

แนวทางการพัฒนาที่  1.5  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | 1. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 2. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนผู้ติดเชื้อ 3. เพื่อสร้างความตระหนักและปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เข้าใจปัญหาโรคเอดส์ | 1. ประชาชนในเขตเทศบาลจัดกิจกรรมรณรงค์ จำนวน 1 ครั้ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | อัตราการแพร่ระบาดลดลง 2. ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลช่วยเหลือ | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 2 | คุ้มครองผู้บริโภค | เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคแก่ประชาชนในเขตเทศบาล | 1. เผยแพร่ความรู้ด้านการบริโภคแก่ชุมชน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพที่สมบูรณ์ | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 3 | ก่อสร้างสวนสุขภาพ | เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และออกกำลังกาย | ก่อสร้างสวนสุขภาพ พื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา จำนวน 1 แห่ง | 2,000,000 | - | - | เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ , ภูมิทัศน์สวยงาม | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 4 | อบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | ชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาล | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ | ฝ่ายสาธารณสุข |

แนวทางการพัฒนาที่  1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2 | สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน | เพื่อให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับภูธรและสากล | 1. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 2. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 3. ส่งเสริมการกีฬาระดับตำบลแม่กา | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้มีโอกาสแสดงออกและพัฒนากีฬาสู่ระดับสากล | สำนักงานปลัด |
| 3 | สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในเขตเทศบาล | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์กีฬาฝึกซ้อม | จำนวนโรงเรียนในเขตเทศบาล | 60,000 | 60,000 | 60,000 | นักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกซ้อมกีฬาครบทุกโรงเรียน | สำนักงานปลัด |
| 4 | ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่กา | เพื่อประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย | จำนวน 1 แห่ง | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,,000 | ประชาชนมีสนามกีฬาได้มาตรฐาน | สำนักงานปลัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |

แนวทางการพัฒนาที่  1.7  อนุรักษ์ฟื้นฟู  สืบสานคุณค่า  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยและวันสำคัญของชาติ | เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม | ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี เช่น วันสงกรานต์,วันเข้าพรรษา,วันลอยกระทง,และวันสำคัญของชาติ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | รักษาไว้ซึ่งวันสำคัญของชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดพะเยา | เพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและด้านสาธารณกุศล | 1. จัดสร้างร้านจำหน่ายสินค้า OTOP 2. ส่งสาวงามประกวดธิดากาชาด 2 คน | 8,000 | 8,000 | 8,000 | - การสมทบทุนสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา - ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา - ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการสนับสนุนการจัดงานพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง | - เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีในครั้งเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองภูกามยาว | 1. จัดขบวนแห่ทั้งทางบกและทางน้ำ 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องบวงสรวงทั้งทางบกและทางน้ำ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - หาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดพะเยา และรำลึกถึงคุณงามความดีในครั้งเมื่อทรงเป็นกษัตริย์ครองเมืองภูกามยาว - ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยา | - เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง | 1. จัดรถขบวนแห่ร่วมงานเทศกาลลิ้นจี่จำนวน 1 คัน 2. จัดคนร่วมขบวนแห่งานเทศกาลลิ้นจี่ จำนวน 120 คน | 8,000 | 8,000 | 8,000 | เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง | สำนักงานปลัด |
| 5 | สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน | 18 หมู่บ้าน | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนมีการสืบสานภูมิปัญญา | สำนักงานปลัด |
| 6 | สนับสนุนสืบสานประเพณีท้องถิ่น | เพื่อสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน | 18 หมู่บ้าน | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่น | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  1.8  เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมสถาบันศาสนา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | เข้าวัดฟังธรรม | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดฟังธรรม | 18 หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชน นักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการประจำ มีคุณธรรมและจริยธรรม | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนการส่งเสริมสถาบันศาสนา | เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา | 18 หมู่บ้าน | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  1.9  ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | สายใยรักแห่งครอบครัว | เพื่อให้สถาบันครอบครัวมีความรักความอบอุ่น | สถาบันครอบครัว จำนวน 18 หมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความเข้มแข็ง | สำนักงานปลัด |
| 2 | วันสำคัญของชาติ | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ | 1. วันพ่อแห่งชาติ 2. วันแม่แห่งชาติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | เกิดความรัก สามัคคีในครอบครัว รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  1.10  ขยายโอกาสและให้ความคุ้มครองทางสังคม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่าง ๆ | เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติต่าง ๆ | 18 หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ผู้ประสบภัยภิบัติต่าง ๆ ได้รับการดูแลเบื้องต้น | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  1.11  การให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนชรา | 1,300 คน | 7,686,000 | 7,686,000 | 7,686,000 | ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข | สำนักงานปลัด |
| 2 | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนพิการ | 103 คน | 618,000 | 618,000 | 618,000 | ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข | สำนักงานปลัด |
| 3 | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ติดเชื้อเอดส์ | 100 คน | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส | เพื่อจัดสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสของตำบลแม่กา | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 1-18 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข | สำนักงานปลัด |
| 5 | บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน | เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนมีบ้านพักอาศัยและเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | จำนวน 5 หลัง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ประชาชนได้รับโอกาส | สำนักปลัด ฝ่ายช่าง |

แนวทางการพัฒนาที่  1.12  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | วันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนานรื่นเร่งและนันทนาการในวันเด็กชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | เด็กได้รับความสนุกสานาเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นอนาคตที่ดีของชาติ | สำนักงานปลัด |
| 2 | จัดเวทีประชาคม | เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดและปัญหาความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน | 18 หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา | สำนักงานปลัด |
| 3 | สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ | เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วม | 18 หมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนไดรู้หน้าที่ของตนเองในการไปใช้สิทธิ | สำนักงานปลัด |

(2)	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่   2.1	ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ส่งเสริมอาชีพ | 1. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ 2. ฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ | กลุ่มอาชีพ จำนวน 18 หมู่บ้าน | 180,000 | 180,000 | 180,000 | กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   2.2	พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | สนับสนุนการจัดทำสินค้า OTOP | เพื่อให้สินค้าได้มีมาตรฐานตามที่ตลาดรองรับ | จำนวน 18 หมู่บ้าน | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สินค้ามีคุณภามากยิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   2.3	ส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ใบโอดีเซล | เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน | ในพื้นที่ตำบลแม่กา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย | สำนักงานปลัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |
|  | แก๊สชีวภาพ | ประชาชนมีแก๊ชีวภาพใช้ดำรงชีวิต | ในพื้นที่ตำบลแม่กา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่าย | สำนักงานปลัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |

(2)	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนาที่   2.4	สนับสนุนการส่งเสริมการผลิต  การตลาด  สินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
|  | สนับสนุนร้านค้าชุมชน | เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งจำหน่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | 1 แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนมีแหล่งจำหน่ายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   2.5	พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | รณรงค์ป้องกันโรคข้าวและกำจัดศัตรูข้าว | - เพื่อให้เกษตรกรรู้จักป้องกันโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว | ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 80 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - เกษตรกรมีผลผลิตข้าว เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 2 | ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ | - เพื่อให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี | ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 80 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - เกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน | สำนักงานปลัด |
| 3 | ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนา | - ฝึกอบรมเกษตรกรและคณะกรรมการกลุ่ม 100 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 4 | ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | - เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่กา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  2.6	การดูแลและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | จัดตั้งตลาดกลาง | เพื่อประชาชนมีตลาดกลางในการกำหนดราคาสินค้า | จำนวน 1 แห่ง | 3,000,000 | - | - | ประชาชนมีสินค้าได้มาตรฐาน | สำนักงานปลัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |
| 2 | ธนาคารปุ๋ย | เพื่อให้ประชาชนมรปุ๋ยที่มีคุณภาพ | จำนวน 1 แห่ง | 1,000,000 | - | - | ประชาชนมีปุ๋ยที่ได้มาตรฐาน | สำนักงานปลัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |

แนวทางการพัฒนาที่   2.7	พัฒนาองค์กรภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมและการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | เพื่อประชาชนได้มีแปลงเกษตรปลอดสารพิษ | จำนวน 18 หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนมีแปลงสาธิต | สำนักงานปลัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง |

แนวทางการพัฒนาที่   2.8	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | พัฒนากลุ่มเกษตรกรตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรตามแนวทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง | กลุ่มเกษตรกรตำบลแม่กา | 50,000 | 50,000 | 50,000 | กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ เทคนิคการเกษตร |  |

แนวทางการพัฒนาที่   2.9	พัฒนาเส้นทางคมนาคม  การขนส่ง  โทรคมนาคม  ไฟฟ้า  และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีต | เพื่อการสัญจรสะดวกรวดเร็ว | ก่อสร้าง คสล./คสม. ขนาดกว้าง 4.0 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ความยาวรวม 20 กม. (ม.1-18) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | การคมนาคมสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว | ฝ่ายช่าง |
| 2 | ก่อสร้างถนนลูกรัง | เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว | ก่อสร้าง ถนนลูกรังบดอัด ขนาดกว้าง 6.0 ม.หนาความยาวรวม 35 กม (ม.1-18) | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว | ฝ่ายช่าง |
| 3 | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน | เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด | ปรับปรุง/ซ่อมแซมโดยลงหินคลุก/ดินลูกรังบดอัด ระยะทางรวม 20 กม (ม.1-18) | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | การคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย | ฝ่ายช่าง |
| 4 | ก่อสร้างถนนลาดยาง | เพื่อการสัญจรสะดวกรวดเร็ว | ก่อสร้างถนนลูกรัง ระยะทางรวม 17 กม. (ม.1-18) | 8,000,000 | 8,000}000 | 8,000,000 | การคมนาคมสัญจรที่สะดวกรวดเร็ว | ฝ่ายช่าง |
| 5 | ก่อสร้างสะพาน คสล. | เพื่อสัญจรที่สะดวกปลอดภัย | ก่อสร้างสะพาน คสล. (ม.1-18) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ฝ่ายช่าง |
| 6 | วางท่อระบายน้ำ | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | วางท่อระบายน้ำ คสล. (ม.1-18) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สามารถระบายน้ำที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว | ฝ่ายช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 7 | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. | เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง | - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.8 ม. ลึก 0.5 ม.ยาว 1,300 ม. ( ม.1-18 ) | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | การระบายน้ำที่สะดวกรวดเร็ว | ฝ่ายช่าง |
| 8 | ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ | เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการสัญจรที่ปลอดภัย | ติดตั้งไฟกิ่งสาธารณะ ม.1—17 ติดตั้งโซล่าเซลล์ ม.18 ติดตั้งไฟส่องแสงสว่างและไฟสัญญาณจุดกลับรถ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | เกิดความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร | ฝ่ายช่าง |
| 9 | ขยายเขตไฟฟ้า | เพื่อให้มีประชาชนทุกครัวเรือนมีกระแสไฟฟ้าใช้ | ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่1-18 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ทุกครัวเรือนมีกระแสไฟฟ้าใช้ | ฝ่ายช่าง |

แนวทางการพัฒนาที่   2.10	พัฒนาปรับปรุง  ฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ระบบการส่งน้ำทางการเกษตรระบบประปา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ก่อสร้างระบบประปา | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค | -ก่อสร้างประปาและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน - สร้างระบบประปาตำบลแม่กา จำนวน 1 แห่ง | 1,500,000 85,000,000 | 1,500,000 85,000,000 | 1,500,000 85,000,000 | ประชาชนมีน้ำใช้บริโภคและอุปโภค | ฝ่ายช่าง |
| 2 | ขุดลอกสระเก็บน้ำ | เพื่อแก้ไขปัญหาสระเก็บน้ำการเกษตรที่ตื้นเขิน | ขุดสระเก็บน้ำ | 400,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | เกษตรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี | ฝ่ายช่าง |
| 3 | ขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร | เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร | ขุดลอกลำเหมือง / ส่งน้ำ ม.1-18 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร | ฝ่ายช่าง |
| 4 | ก่อสร้างดาดคอนกรีต | เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร | ก่อสร้างดาดคอนกรีต ม.1-18 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ตลอดปี | ฝ่ายช่าง |
| 5 | ก่อสร้างฝายน้ำล้น | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในการเกษตร | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม.1-18 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี | ฝ่ายช่าง |
| 6 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ | เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร | ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ม.1-18 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ตลอดปี | ฝ่ายช่าง |
| 7 | ขุดลอกเหมืองใส้ไก่ | เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตร | ขุดลอกเหมืองใส้ไก่ ม.1-18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรได้ตลอดปี | ฝ่ายช่าง |

แนวทางการพัฒนาที่   2.11	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) | เพื่อเป็นที่แสดงและจำหน่ายสินค้า (OTOP) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตำบลแม่กา - เพื่อเป็นจุดบริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ , ตลาดสด ลานจอดรถ ห้องสุขา ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง | 3,000,000 | 500,000 | 500,000 | เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ | สำนักงานปลัด ฝ่ายช่าง |
| 2 | พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี | เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี | -ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอนุเสาวรีย์ - ก่อสร้างรูปปั้นกัปตัน เอชเอ็ม แฮนเซน -ก่อสร้างอาคาร จัดซื้อที่ดิน | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | มีแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | สำนักงานปลัด ฝ่ายช่าง |
| 3 | ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ตำบลแม่กา | เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ตำบลแม่กา จำนวน 1 แห่ง | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | มีแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว | ฝ่ายช่าง |
| 4 | สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชนบ้านเวียงบัว | เพื่อพัฒนาพื้นที่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีแหล่งโบราณวัตถุและวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | -พัฒนาเตาเผาโบราณเวียงบัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป | 500,000 | 500,000 | 500,000 | เตาเผาเวียงบัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน | สำนักงานปลัด |
| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5 | พัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ | เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลแม่กา | -ปรับปรุงภูมิทัศน์ -ก่อสร้างแพ -ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า ฯลฯ | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | เป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลแม่กา | สำนักงานปลัด |

(3)	ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่   3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการป้องกันการบุกรุกทำลาย แหล่งน้ำ ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ และอื่นๆ

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าพื้นที่ตำบลแม่กา | เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ / ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ต.แม่กาได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องไฟป่าและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | - สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯแก่สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - การเกิดไฟป่าพื้นที่ป่าไม้ตำบลแม่กาและพื้นที่ใกล้เคียงลดลงและหมดไปในที่สุด - เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและควบคุมไฟป่าแบบบูรณาการ | สำนักงานปลัด |
| 2 | โครงการอนุรักษ์ดินและป่าต้นน้ำ | - เพื่อสร้างตระหนักในคุณค่าของป่าไม้และดิน - เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และดิน | - สนับสนุนการปลูกต้นไม้ , หญ้าแฝกฯลฯ และอื่นๆ - ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam)(ม.1-18) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการปลูกป่าชุมชน | - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ | - ส่งเสริม/พัฒนาป่าชุมชนตำบลแม่กา | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - ป่าไม้เกิดความอุดมสมบูรณ์ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถางตำบลแม่กา | - เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ | - สนับสนุน/ส่งเสริมในการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ตำบลแม่กา -ป่าสงวน ,นสล. ที่สาธารณประโยชน์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - พื้นที่ป่าไม้ได้รับการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่  3.2  บ้านเมืองสะอาด  ปลอดมลพิษมีการบริหารจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  ขยะน้ำเสีย หมอกควัน  ไฟป่าและแหล่งน้ำสำคัญอย่างมีส่วนร่วม

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการสำรวจข้อมูลน้ำเสียชุมชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรฯ | - เพื่อทราบข้อมูลทางวิชาการ | สำรวจปริมาณและแหล่งที่มาน้ำเสียบริเวณ ชุมชน หน้า มน. | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลจัดทำระบบกำจัดน้ำเสียชุมชนได้ | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 2 | จัดทำระบบน้ำเสียชุมชน | เพื่อบำบัดและฟื้นฟูสภาพน้ำ | จัดทำระบบน้ำเสียชุมชน | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 3 | ก่อสร้างฌาปนสถาน | เพื่อใช้ในการฌาปนสถานศพ | ก่อสร้างเมรุและศาลาเอนกประสงค์ | 6,000,000 | 63,000,000 | 6,000,000 | มีสถานที่สำหรับฌาปนสถานศพ | ฝ่ายช่าง |
| 4 | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม | ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ,บ่อบำบัดระบบคัดแยกขยะ จำนวน 1 แห่ง -จัดซื้อถังขยะ จำนวน 500 ถัง ปรับปรุงบ่อขยะ -รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ -จัดซื้อเตาเผาขยะ ก่อสร้างระบบกำจัดขยะ -จัดทำโครงการขยะ | 25,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | ลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม | ฝ่ายสาธารณสุข |

(4)	ยุทธศาสตร์ที่  4	 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่   4..1  การป้องกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | รณรงค์การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ | จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนได้มีความจงรักภักดี | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   4..2  พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | สนับสนุนศูนย์ อปพร | เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สนุบสนุนศูนย์ อปพร | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 2 | จัดตั้งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยตำบลแม่กา | เพื่อให้บริการผู้ประสบเหตุและประชาชนทั่วไป | จัดหน่วยกู้ชีพกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางถนนและภัยอื่น ๆ จำนวน 1 หน่วย | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนได้รับความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน | สำนักงานปลัด |
| 3 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน | หมู่ที่ 1-18 | 400,000 | 400,000 | 4,00,000 | ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ | สำนักงานปลัด |
| 4 | โครงการเพิ่มศักยาภาพ อปพร | เพื่อส่งเสริมให้ อปพร มีศักยาภาพเพิ่มขึ้น -เพิ่มจำนวน อปพร | เพิ่มจำนวน 100 คน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่    4..3  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม  อุบัติภัยและสาธารณภัย

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกานต์ | เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกานต์ | สนับสนุนการตั้งจุดตรวจและให้ข้อมูลการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกานต์ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน | สำนักงานปลัด |
| 2 | ตรวจตราเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ | เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ | จัดตั้งชุดปฏิบัติการตรวจตราเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ปัญหายาเสพติดและภัยอื่น ๆ ลดลง | สำนักงานปลัด |
| 3 | จัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนแม่กา | เพื่อตรวจตราเฝ้าระวังเหตุและภัยต่าง ๆ | จัดตั้งสถานีตำรวจชุมชนตำบลแม่กา จำนวน 1 แห่ง | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนตำบลแม่กาได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างถ้วนหน้า | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   4..4  การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิที่ทำกิน / ที่อยู่อาศัย | เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎร | สนับสนุนการออกเอกสารสิทธิ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ราษฎรทุกครัวเรือนมีเอกสารสิทธิ | สำนักงานปลัด |
| 2 | สนับสนุนโครงการการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน | -เพื่อเผยแพร่และบริการทางกฎหมายแก่ประชาชน - เพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง ข้อพิพาทในสังคม | การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฏหมาย | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   4.6	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด | สนับสนุนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในตำบลแม่กา | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว | จัดตั้งศูนย์ต่อสู้เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ปัญหายาเสพติดได้ลดลง | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 3 | การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและห่างไกลยาเสพติด | สนับสนุนการแข่งขันกีฬา | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง | สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | ก่อสร้างลานกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา | เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชนและเป็นการห่างไกลยาเสพติด | ก่อสร้างลานกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ม.1-18) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติด | ฝ่ายสาธารณสุข |

แนวทางการพัฒนาที่   4.7  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ระบอบประชาธิปไตย | หมู่ที่ 1 - 18 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรม | สำนักปลัดเทศบาล |

(5)	ยุทธศาสตร์ที่  5	 การบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่    5.1  พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรและการจัดทำแผนชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้. - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ประตู - ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดประตูบานเลื่อน -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดชั้นลิ้นชัก -โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์/โต๊ะอเนกประสงค์/โต๊ะประชุม/ชุดรับแขก/แครื่องโทรศัพท์/เครื่องโทรศัพท์ภายใน/พัดลม/เครื่องดูดฝุ่น/เครื่องขัดพื้น/เครื่องชุมสายโทรศัพท์/ตู้สาขาโทรศัพท์ -โต๊ะ-เก้าอี้ทำงานระดับ(1-3)และ(3-6)และระดับ 7 ขึ้นไป -โต๊ะ-เก้าอี้ทำงานรองประธานสภา , เลขานุการสภา ,เลขานุการนายก},ที่ปรึกษานายก -เก้าอี้พลาสติก }gdhkvuhme’ko -เก้าอี้นวม,เก้าอี้ผู้มาติดต่อ -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ,เครื่องถ่ายเอกสาร -อื่น ๆ | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | -สำนักงานปลัด -ฝ่ายคลัง -ฝ่ายช่าง -ฝ่ายสาธารณสุข |

| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 2 | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ |  | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้- -เครื่องคอมพิวเตอร์,มอมิเตอร์,เครื่องสำรองไฟ -เครื่องพิมพ์ชนิด LaserและแบบPoster}lcdogoviNc]tvnjo q -เครื่องถ่ายเอกสาร | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | การปฏิบัติงานมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น | -สำนักงานปลัด -ฝ่ายคลัง -ฝ่ายช่าง -ฝ่ายสาธารณสุข |
| 3 | จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง |  | เพื่อใช้ในงานกิจการงานต่าง ๆ | จัดซื้อยานพาหนะและขนส่งดังนี้ .-รถบรรทุกแบบกระบะ -จำนวน 2 คัน -เครื่องยนต์ อื่น ๆ | 2,000,000 | - | - | มียานพาหนะสำหรับใช้ในกิจการงานต่าง ๆขององค์กรอย่างเพียงพอ | ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายคลัง สำนักปลัดเทศบาล |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้ -รถตักหน้าขุดหลัง (JCB), รถแบ๊คโฮ -เลื่อยไฟฟ้า (โซ่เลื่อยยนต์) อื่น ๆ | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | -มีเครื่องจักรกลและเครื่องมือใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเพียงพอ | ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายคลัง สำนักปลัดเทศบาล |
| 5 | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้ - เครื่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล -เครื่องขยายเสียง , ไมโครโฟน ,ลำโพงและอุปกรณ์อื่น ๆ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | มีเครื่องมือใช้ในกิจการ ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| 6 | จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้ -จุดกั้นไฟ -ท่อส่งน้ำ -สายยางดับเพลิง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | มีเครื่องมือใช้ในกิจการ ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| ที่ | โครงการ |  | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|  |  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังนี้ - เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายและแบบล้อจักรยาน - ตู้เย็น , เตาแก๊ส ,เตาอบแบบไมโครเวฟ -เครื่องทำน้ำเย็น ,เตียง -ผ้าม่านและอุปกรณ์ -อื่น ๆ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | มีเครื่องมือใช้ในกิจการ ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | เครื่องขยายเสียง,เครื่องรับวิทยุ,เครื่องส่งวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน์,เครื่องวัดความถี่วิทยุและอื่น ๆ | 300,000 | 300,000 | 300,000 | มีเครื่องมือใช้ในกิจการ ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเพียงพอ | สำนักงานปลัด |
| 9 | จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | เครื่องพ่นหมอกควัน อื่น ๆ | 200,000 | 200,000 | 200,000 | มีเครื่องมือใช้ในกิจการ ต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเพียงพอ | ฝ่ายสาธารณสุข |
| 10 | จัดซื้อจัดหาค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ |  | ค่าจัดสวน,อาคารต่าง ๆ ,ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร,สนามเด็กเล่น,สะพาน,ถนน,รั้ว,เหล็กดัด,ค่าออกแบบ,ค่าควบคุมงาน,ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ได้มาซึ่งบริการอย่างรวดเร็วในการบริหารจัดการที่ดี | ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายคลัง สำนักปลัดเทศบาล |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 9 | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาล | เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ | -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาล ดังนี้ -ถมดินปรับพื้นที่สนามหญ้า -ก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานพร้อมป้ายสำนักงานเทศบาล - ก่อสร้างถนนเข้า-ออกสำนักงานเทศบาล -ติดตั้งไฟแสงสว่างรอบสนามหญ้า อื่น ๆ | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สำนักงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรองรับภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ | ฝ่ายช่าง |
| 10 | ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลแม่กา | -เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการแก่ประชาชน | ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | -บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง | ฝ่ายช่าง |
| 11 | สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน | เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ม.1-18) | - สนับสนุนหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมของหมู่บ้าน / ตำบล (ม.1-18) -- สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ม.1-18) | 50,000 | 560,000 | 50,000 | หมู่บ้านมีแผนพัฒนาในการรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่      5.2  พัฒนาบุคลากร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | ฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | -เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น - เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอน | - ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | -สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด ฝ่ายคลัง ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข |
| 2 | ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | เพื่อพัฒนาศักยาภาพของบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจาริยธรรม | อบรมข้าราชการการเมือง,ข้าราชการส่วนท้องถิ่น,พนักงานจ้าง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ | สำนักงานปลัด |
| 3 | ทัศนศึกษาดูงาน | - เพื่อศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการ องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีผลงาน ดีเด่น - เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การ เรียนรู้จากการศึกษาดูงาน | - ผู้บริหาร , ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน | สำนักงานปลัด |
| 4 | พัฒนาบุคลากร | -เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | - ทุนเพื่อการศึกษาพัฒนาความรู้ในระดับปริญญาตรี / โทสำหรับผู้บริหาร ,สมาชิกสภา,เจ้าหน้าที่และพนักงาน | 600,000 | 600,000 | 600,000 | บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5 | วันเทศบาล | เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน - เพื่อสร้างความสามัคคีแก่บุคลากรในองค์กร | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี | 60,000 | 60,000 | 60,000 | เกิดความสามัคคีในองค์กร | สำนักงานปลัด |

แนวทางการพัฒนาที่   5.3  พัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | พัฒนาการจัดเก็บรายได้ | เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นปัจจุบันและสะดวกรวดเร็ว | -ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บภาษี | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | ฝ่ายคลัง |
| 2 | ผังเมือง | เพื่อให้มีผังเมืองที่ชัดเจน | ในเขตเทศบาล | 500000 | 500000 | 500000 | มีผังเมืองที่ชัดเจน | ฝ่ายช่าง |

แนวทางการพัฒนาที่   5.4  พัฒนาระบบและคุณภาพการให้บริการประชาชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่กา | เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการติดต่องานทะเบียนและบัตร -เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนงานทะเบียนและบัตร | จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง -ติดตั้งระบบออนไลน์สำหรับการทำบัตรประชาชน - อื่นๆ | 3,000,000 | - | - | ประชาชนพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย | สำนักงานปลัด |
| 2 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา | -เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา | อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จำนวน 1 ครั้ง | 7,000 | 7,000 | 7,000 | มีข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พร้อมจะนำไปบริหารจัดการทางราชการและเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว | สำนักงานปลัด |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองพะเยา | เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองพะเยา | อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 1 ครั้ง/ปี | 15,000 | 15,000 | 15,000 | การดำเนินงานของศูนย์ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |
| 4 | อุดหนุนหน่วยงานราชการ | เพื่อให้การบริหารราชการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ | อุดหนุนหน่วยราชการอื่นตามภารกิจของเทศบาล | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ทำให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | สำนักงานปลัด |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 5 | สำรวจจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ./กชช.2ค) | เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตำบลแม่กา | สำรวจจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปฐ./กชช.2ค) จำนวน 1 ครั้ง | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สามารถนำข้อมูลไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน | สำนักงานปลัด |
| 6 | โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ | เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกรวดเร็ว | 18 หมู่บ้าน | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ประชาชนได้รับบริการจากเทศบาล | ทุกฝ่าย |

5..5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สื่อ  และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย | งบประมาณและที่มา |  |  | ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2554 | 2555 | 2556 |  |  |
| 1 | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานในแต่ละปีให้ประชาชนรับทราบ -เพื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดทำวารสาร / ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ – หอกระจายข่าวหมู่บ้าน -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน -ห้องสมุด , แหล่งความรู้ของหมู่บ้านในเขตเทศบาล | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนทราบและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ตลอดจนผลงานในการพัฒนาท้องถิ่น | สำนักงานปลัด ฝ่ายช่าง ฝ่ายสาธารณสุข ฝ่ายคลัง |
| 2 | ติดตั้งและปรับปรุงหอกระจายข่าว | เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | 18 หมู่บ้าน | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ประชาชนได้รับข่าวสาสรเพิ่มขึ้น | สำนักงานปลัด |
| 3 | ขยายเขตกระจายเสียง | เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในหมู่บ้าน | 18 หมู่บ้าน | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |
| 4 | พัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศเทศบาลตำบลแม่กา | เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารในกิจการของราชการ | สนับสนุนกิจการและปรับปรุงระบบวิทยุชุมชนตำบลแม่กา จำนวน 1 แห่ง | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่กาได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง | สำนักงานปลัด |

ส่วนที่  6

# การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ประกอบด้วย

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

4.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

1.  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

2. กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล

แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาสามปี

1. การติดตาม (Monitoring)

การติดตาม  จะทำให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งใช้เทคนิคเครื่องมือในการติดตาม  เช่น Gant Chart  ทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  มีการดำเนินการในช่วงใด  ตรงกำหนดเวลาที่ได้วางหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือดังกล่าว

2. การประเมินผล (Evaluatinon )  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard  Criteria)  และตัวชี้วัด (Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ  2  ระดับ   คือ

1.  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

2.  เกณฑ์การประเมินโครงการ

3.  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ได้ดำเนินการดังนี้

  - การติดตามและประเมินผล  เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จหรือก่อนดำเนินการตามโครงการ

โครงการละ  1  ครั้ง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3.2  การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยการประเมินความสำเร็จหรือความคืบหน้าในการนำแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.3  เพื่อประเมินผลแล้วเสร็จ  คณะกรรมการฯรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น , คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน